## Página1
|  | Data do relatório: | 2022-06-30 | RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO
|  | Nome do projeto | “Capacitação em estrutura itinerante para promoção da inclusão e da conectividade digital por meio da oferta de cursos de robótica, programação e novas tecnologias” |  |  |  | Executor(es) | Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP)
|  | Partícipe(s) | FAP/DF e RBCIP |  |  |  | Instrumento jurídico | Edital | Nº SEI | 00193-00001579/2021-12
|  | Demandante(s) | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
|  | Valor do projeto | R$ 2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos reais) |  | Vigência do projeto | 2022-01-01 |  | 2023-12-28 | Data fim (previsão) |  | 2023-12-28
RESUMO DO PROJETO | [8 empty] | KPIs
Objeto | A execução de um programa piloto de educação tecnológica, voltado para o ensino de robótica, programação e novas tecnologias, em solução híbrida, que combina plataformas digitais com aulas em ambiente físico, caracterizado pelo Espaço Maker embarcado em caminhões, que irá periodicamente às comunidades onde serão realizadas as aulas. | [7 empty] | Orçamento |  |  | x
[9 empty] | Cronograma |  |  | X
[9 empty] | Governança |  |  | X
Metas | 1. Planejamento - Ok |  |  |  | 3. Pesquisa |  |  |  | Escopo |  |  | X
[9 empty] | Time / pessoas |  |  | X
| 2. Execução - Em Andamento |  |  |  | 4. Prestação De Contas |  |  |  | Gestão de riscos |  |  | x
[9 empty] | Comunicação |  |  | x
Principais atividades programadas | [5 empty] | Data prevista | Estágio atual |  |  |  | Status
Definição de Ofertas de Vagas | [5 empty] | Janeiro de 2022. | Planejamento das ações necessárias ao desenvolvimento da Pesquisa para Análise da Política Pública. Memorando 47 (77808003), |  |  |  | Concluído
Definição dos meios de divulgação | [5 empty] | Janeiro de 2022 | Oficinas nas regiões do Distrito Federal, utilização de divulgação itinerante, redes sociais, jornais digitais e tradicionais. Mídia TV e Rádio. |  |  |  | Concluído
Definição do local de prospecção | [5 empty] | Janeiro de 2022 | Articulação junto a SCTI do GDF para visualizar número de aluno (Memorando 47 (77808003)), estudo estatístico por meio de redes sociais (business facebook e google ads), Retratos Sociais DF 2018 – População jovem do Distrito Federal (CODEPLAN) e outros |  |  |  | Concluído
Realização de visitas de prospecção | [5 empty] | Fevereiro de 2022 | Articulação junto as secretaria da educação do GDF para visualizar número de aluno (Memorando 47 (77808003), estudo estatístico por meio de redes sociais (business facebook e google ads), Retratos Sociais DF 2018 – População jovem do Distrito Federal (CODEPLAN) e outros |  |  |  | Concluído
Divulgação em mídia digital | [5 empty] | Fevereiro a Julho de 2022 | Contínuo através de instagram.com/caminhaodatecnologia |  |  |  | Andamento
Fechamento das turmas | [5 empty] | Fevereiro de 2022 | Análise das inscrições coletadas |  |  |  | Concluído
Abertura de turmas | [5 empty] | Fevereiro de 2022 | Aguardando início das aulas e definição de inscritos |  |  |  | Concluído
Efetivação de matrículas | [5 empty] | Fevereiro de 2022 | Análise das inscrições coletadas |  |  |  | Concluído
Alocação de recursos | [5 empty] | Janeiro de 2022 | Ato contínuo - revisto em janeiro/fevereiro para atender demandas da SCTI |  |  |  | Concluído
Realização das aulas | [5 empty] | Fevereiro a Julho 2022 | Aulas iniciadas |  |  |  | Andamento
Meta de Inscrição Alcançada |  |  | - Meta 1 |  |  | 2022-04-01 | 8.000 Inscritos Alcançada |  |  |  | Concluído
Capacitação de Alunos |  | - Meta 1 |  |  |  | 2022-04-01 | 1.300 alunos capacitados |  |  |  | Concluído
Controle de recursos | [5 empty] | Contínuo | Plano de detalhamento de recursos atualizado. |  |  |  | Andamento
Monitoramento da evasão - Etapa de verificação continua | [5 empty] | Abril de 2022 | Monitoramento dos alunos integrantes do curso para identificar, antecipadamente, a possibilidade de evasão. |  |  |  | Andamento
Organização das Etapas da Pesquisa | [5 empty] | Junho de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Andamento
Recebimento e Classificação dos relatórios de campo | [5 empty] | Junho de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Não iniciado
Capacitação de Alunos - Meta de 2.000, conforme Plano de Trabalho | [5 empty] | Junho de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Concluído
Coleta de dados por meio de formulário para pesquisa - 6.000 respondentes (inscritos) | [5 empty] | Maio de 2022 | Coleta de dados para fins de pesquisa socioeconomica, levantamento de interessados. |  |  |  | Concluído
Capacitação de Alunos - Meta de 6.000 (nova meta proposta) | [5 empty] | Setembro de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Andamento
Análise dos relatórios de campo | [5 empty] | Agosto de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Não iniciado
Pesquisa analítica | [5 empty] | Outubro de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Não iniciado
Conclusão da Pesquisa | [5 empty] | Novembro de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Não iniciado
Apuração de resultados | [5 empty] | Dezembro de 2022 | Realização do curso (ensino de robótica) para obtenção de insumos necessários à pesquisa que será iniciada posteriormente. |  |  |  | Não iniciado
Emissão de certificados | [5 empty] | Junho de 2022 | Após a conclusão do curso com obtenção de aproveitamento - Emissão de 1.000 Certificados Nominais e distribuição em Escolas |  |  |  | Concluído
Entrega dos certificados | [5 empty] | Agosto de 2022 | Após a conclusão do curso com obtenção de aproveitamento - Emissão de 1.000 Certificados Nominais e distribuição em Escolas |  |  |  | Não iniciado
Monitoramento e controle do projeto | [5 empty] | Contínuo | Realizado por sistema - Coordenação Logisitca |  |  |  | Andamento
Emissão de relatórios e prestação de contas | [5 empty] | Julho de 2022 | Prestação parcial de contas. |  |  |  | Não iniciado
Pontos de atenção |  |  |  | Nível risco | Resolução / Providência | [5 empty] | Responsável
Evasão de Alunos |  |  |  | Médio | Monitorar tanto em plataforma (ead) / Informar os Tutores e Coordenador | [5 empty] | Ricardo Carvalho e Alexandre
Baixa adesão de alunos |  |  |  | Alto | Divulgação em vários meios (rede social, ruas, mídia digital e tradicional), reunião com gestores de escolas. | [5 empty] | Arthur Mesquita e Alexandre
Desligamento excepcional de tutores |  |  |  | Médio | Banco de Talentos | [5 empty] | Arthur Mesquita
Engajamento de Alunos |  |  |  | Médio | Uso de tecnologias educacional diversas | [5 empty] | Alexandre David Zeitune
Problema no deslocamento\instalação do caminhão |  |  |  | Baixo | Realizar de briefing, manutenção períodica e planejamento de deslocamento | [5 empty] | Gestor de Projetos
Indisponibilidade da plataforma EAD |  |  |  | Baixo | Sistema de Fallback / Backup | [5 empty] | Ricardo Carvalho
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) | [9 empty] | Mês/Ano | 05/2022
EXECUÇÃO: 1. Realização das aulas - processo de ensino aprendizagem dos conteúdos de cada curso por meio de aulas remotas ou presenciais; 2. Controle de recursos - monitoramento dos recursos necessários para a realização das aulas, sejam eles equipamentos, softwares ou pessoas; e 3. Monitoramento da evasão - processo de monitoramento dos alunos que estão deixando ser assíduos nas aulas.
PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) | [9 empty] | Mês/Ano | 06/2022
EXECUÇÃO: 1. Realização das aulas - processo de ensino aprendizagem dos conteúdos de cada curso por meio de aulas remotas ou presenciais; 2. Controle de recursos - monitoramento dos recursos necessários para a realização das aulas, sejam eles equipamentos, softwares ou pessoas; e 3. Monitoramento da evasão - processo de monitoramento dos alunos que estão deixando ser assíduos nas aulas; 4. Início da Entrega de Certificados - meta entregar 1.000 certificados; 5. Padronização de dados para pesquisa científica
INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS
Reportagem sobre o projeto no G1: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/bom-dia-df/video/caminhao-da-tecnologia-chega-a-ceilandia-com-cursos-gratuitos-de-robotica-10248888.ghtml Reportagem sobre o projeto no Metrópoles: https://www.metropoles.com/distrito-federal/governo-do-df-vai-inaugurar-caminhao-da-tecnologia-em-ceilandia Reportagem sobre o projeto no Jornal de Brasília: https://jornaldebrasilia.com.br/entretenimento/eventos/caminhao-da-tecnologia-estara-em-ceilandia-nesta-sexta-feira/. Divulgação do Projeto no site da RBCIP: https://www.rbcip.org/post/seis-mil-crian%C3%A7as-e-jovens-de-baixa-renda-do-distrito-federal-ter%C3%A3o-cursos-gratuitos-de-rob%C3%B3tica Divulgação do Projeto: https://caminhaodatecnologia.org Instagram do Projeto: https://instagram.com/caminhaodatecnologia Transparência do Projeto, conforme legislação: https://www.rbcip.org/mobtech